Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка и защита населения»

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка и защита населения»

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Отчетный период: 1 квартал 2025 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Денисова Ирина Юрьевна, консультант отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан

- Мишина Ирина Ильинична, главный специалист отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан.

Таблица 1

Сведения о достижении показателей

муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения» муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год [<1>](#P1052) | Фактическое значение показателя за отчетный период [<2>](#P1053) | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения»  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка семей, материнства и детства»** | | | | | | |
| 11.1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием школьников из малоимущих семей, много семей, детей с ОВЗ муниципальных обще-образовательных организаций и детей граждан, принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | % | 100 |  |  |  |
| 11.2 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющих детей первого года жизни на покупку специальных молочных продуктов детского питания детям первого года жизни, приобретение лекарственных средств | % | 100 |  |  |  |
| 11.3 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющих детей первого года жизни на покупку сезонной одежды (первой необходимости) | % | 100 |  |  |  |
| 11.4 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, в т.ч. участницам акции «Роди патриота в день России» | % | 100 |  |  |  |
| 11.5 | Организация новогоднего поздравления детей (обеспечение бесплатными новогодними подарками) | % | 100 |  |  |  |
| 11.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учёбы время, с выплатой материальной поддержки. Заключение договоров о совместной деятельности с работодателями на оказание услуг по проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | чел. | 10 |  |  |  |
| 11.7 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в ходе акции «Помоги собраться в школу» | % | 100 |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | 2. | **Комплекс процессных мероприятий** **«Адресная поддержка населения»** | | | | | | | |
| 22.1 | Единовременная денежная выплата гражданам, зарегистрированным на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 50 |  |  |  |
| 22.2 | Единовременная денежная выплата гражданам, зарегистрированным на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими пожарами | чел. | 50 |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей»** | | | | | | | |
| 33.1 | Оказания единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины | чел. | 70 |  |  |  |
| 33.2 | Приобретение экипировки и снаряжения, включая одежду, обувь, бытовые принадлежности, средства гигиены, оборудование, медикаменты, а также продовольственных наборов | чел. | 50 |  |  |  |
| 33.3 | Приобретение предметов похоронного назначения, похоронной продукции и похоронных принадлежностей (в том числе венков и цветов) | % | 100 |  |  |  |
| 33.4 | Предоставление единовременной адресной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов | чел. | 50 |  |  |  |
| 33.5 | Приобретение продовольственных наборов, сувенирной и подарочной продукции | чел. | 50 |  |  |  |
| 33.6 | Захоронение погибших (умерших) при проведении специальной военной операции, не имеющих родственников | чел. | 50 |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста»** | | | | | | | |
| 44.1 | Осуществление выплат Почетным гражданам муниципального образования «Чердаклинский район» | чел. | 12 |  |  |  |
| 44.2 | Возмещение расходов оплаты коммунальных услуг медицинским работникам и работникам учреждений культуры, достигшим пенсионного возраста и проживающим в сельской местности (денежная выплата в размере 240,00 руб. в месяц) | чел. | 10 |  |  |  |
| 44.3 | Поддержка районных центров активного долголетия Серебряных администраций в рамках проекта «Ульяновск – территория долголетия» | % | 100 |  |  |  |
| 44.4 | Участие в проекте «Серебряные каникулы» | % | 100 |  |  |  |
| 44.5 | Осуществление мер поддержки граждан пожилого возраста (поздравление со знаменательными датами, юбилейными датами ветеранов, расходы связанные с проводами в последний путь ветеранов) поддержка деятельности районного Совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов | % | 100 |  |  |  |
| 44.6 | Поздравление участников ВОВ, тружеников тыла, вдов и прочих участников боевых действий с Днем Победы (приобретение подарков) | % | 100 |  |  |  |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Чердаклинский район»** | | | | | | |
| 55.1 | Проведение мероприятий, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом | % | 100 |  |  |  |
| 55.2 | Проведение мероприятий, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек ) | % | 100 |  |  |  |
| 55.3 | Проведение мероприятий, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни | % | 100 |  |  |  |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Снижение напряженности на рынке труда муниципального образования «Чердаклинский район»** | | | | | | |
| 66.1 | Оказание дополнительной социальной поддержки гражданам, ищущим подходящую работу и безработным, путём организаций оплачиваемых общественных работ. | чел. | 20 |  |  |  |
| **7. Комплекс процессных мероприятий «Молодые специалисты муниципального образования «Чердаклинский район»** | | | | | | |
| 77.1 | Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам при поступлении на работу в муниципальные образовательные организации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (денежная выплата молодым специалистам за первый, второй и третий годы работы в муниципальных образовательных организациях) | чел. | 15 |  |  |  |
| **8. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка иных категорий граждан муниципального образования «Чердаклинский район»** | | | | | | |
| 88.1 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной выплаты отдельным категориям граждан РФ оказавшим содействие в привлечении граждан РФ к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ | % | 100 |  |  |  |
|  | | | | | | |

--------------------------------

<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины неосвоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление | | | | | | |
| **1.Комплекс процессных мероприятий** **«Поддержка семьи, материнства и детства»** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) | - | - | - | - |
| 1.1 Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, в т.ч. участницам акции «Роди патриота в день России» | Отдел бухгалтерского учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 200,0 | 32 130,00 |  |  |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющих детей первого года жизни на покупку специальных молочных продуктов детского питания детям первого года жизни, приобретение лекарственных средств | Отдел бухгалтерского учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 30,0 | 0 |  |  |
| 1.3 Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющих детей первого года жизни на покупку сезонной одежды (первой необходимости) | Отдел бухгалтерского учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 20,0 | 0 |  |  |
| 1.4 Организация новогоднего поздравления детей (обеспечение бесплатными новогодними подарками) | Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 862,4 | 0 |  |  |
| 1.5 Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в ходе акции «Помоги собраться в школу» | Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 100,0 | 0 |  |  |
| 1.6 Обеспечение бесплатным горячим питанием школьников из малоимущих семей, многодетных семей и детей с ОВЗ муниципальных обще-образовательных организаций | Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 10575,0 | 3 704,8 |  |  |
| 1.7 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учёбы время, с выплатой материальной поддержки. Заключение договоров о совместной деятельности с работодателями на оказание услуг по проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 460,0 | 0 |  |  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий** «**Адресная поддержка населения»** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Единовременная денежная выплата гражданам, зарегистрированным на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 300,0 | 51 161,00 |  |  |
| 2.2Единовременная денежная выплата гражданам, зарегистрированным на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими пожарами | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 200,0 | 60 000,00 |  |  |
| 3. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста»** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Осуществление денежных выплат Почетным гражданам муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Отдел бухгалтерского учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 840,0 | 230,0 |  |  |
| 3.2 Возмещение расходов  оплаты коммунальных услуг медицинским работникам и работникам учреждений культуры, достигшим пенсионного возраста и проживающим в сельской местности (денежная выплата в размере 240,00 руб. в месяц) | Отдел бухгалтерского учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 17,3 | 3 600 |  |  |
| 3.3 Поддержка районных центров активного долголетия – Серебряных администраций в рамках проекта «Ульяновск – территория долголетия» | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 50,0 | 0 |  |  |
| 3.4 Участие в проекте «Серебряные каникулы» | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 20,0 | 0 |  |  |
| 3.5 Осуществление мер поддержки граждан пожилого возраста (поздравления со знаменательными датами, юбилейными датами ветеранов, расходы, связанные с проводами в последний путь ветеранов), поддержка деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.6 Поздравление участников ВОВ, тружеников тыла, вдов и прочих участников боевых действий с Днем Победы (приобретение подарков) | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 100,0 | 57 943,90 |  |  |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей»** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Приобретение экипировки и снаряжения, включая одежду, обувь, бытовые принадлежности, средства гигиены, оборудование, медикаменты, а также продовольственных наборов | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 25,0 | 17 096,00 |  |  |
| 4.2 Приобретение продовольственных наборов, сувенирной и подарочной продукции | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 175,00 | 146 190,00 |  |  |
| 4.3 Приобретение предметов похоронного назначения, похоронной продукции и похоронных принадлежностей (в том числе венков и цветов). | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 200,00 | 29 100,00 |  |  |
| 4.4 Организация и проведение поминальных обедов после проведения похорон погибшего (умершего) | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 325,00 | 225 491,00 |  |  |
| 4.5Предоставление единовременной адресной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 25,0 | 0 |  |  |
| 4.6 Захоронение погибших (умерших) при проведении специальной военной операции, не имеющих родственников | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 100,0 | 0 |  |  |
| 5. **Комплекс процессных мероприятий** «**Укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1Проведение мероприятий, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 59,0 | 0 |  |  |
| **6. Комплекс процессных мероприятий** «**Снижение напряженности на рынке труда»** |  | Бюджет­ные ассиг­нования районного бюджета |  |  |  |  |
| 6.1 Оказание дополнительной социальной поддержки гражданам, ищущим подходящую работу и безработным, путём оплачиваемых общественных работ | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Бюджет­ные ассиг­нования районного бюджета | 48,0 | 0 |  |  |
| **7.Комплекс процессных мероприятий «Молодые специалисты** **муниципального** **образования «Чердаклинский район»**  **Ульяновской области** |  | Бюджет­ные ассиг­нования районного бюджета |  |  |  |  |
| 7.1 Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам при поступлении на работу в муниципальные образовательные организации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (денежная выплата молодым специалистам за первый, второй и третий годы работы в муниципальных образовательных организациях) | Муниципальное учреждение управление образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Бюджет­ные ассиг­нования районного бюджета | 405,0 | 30,0 |  |  |
| **8.Комплекс процессных мероприятий** **«Поддержка иных категорий граждан муниципального образования «Чердаклинский район»**  **Ульяновской области** |  | Бюджет­ные ассиг­нования районного бюджета |  |  |  |  |
| 8.1Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной выплаты отдельным категориям граждан РФ оказавшим содействие в привлечении граждан РФ к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ | Отдел бухгалтер учёта и отчетности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  - отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Бюджет­ные ассиг­нования районного бюджета | 100,0 | 0 |  |  |
| Мероприятие | исполнитель | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | - |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников | - |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | всего |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | - |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников | - |  |  |  |

Куратор муниципальной программы: Первый заместитель Главы администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области

(подпись)

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.