Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Наименование»

Наименование муниципальной программы**: «Комплексное развитие сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской области»**

Отчетный период: 1 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Таблица 1

Сведения о достижении показателей

муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год [<1>](#P1052) | Фактическое значение показателя за отчетный период [<2>](#P1053) | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| Муниципальная программа **«**Комплексное развитие сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской области» | | | | | | |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м. | 90 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование из федерального и областного бюджетов |
| 2. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Тыс.семей | 0,001 | 0 | 0 | Отсутствуют заявители |
| 3. | «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | Тыс.семей | 0,026 | 0 | 0 | Срок реализации данного показателя 2026 год. |
| 4. | Количество граждан, ведущих ЛПХ, получивших субсидии на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Чел. | 17 | 0 | 0 |  |
| Направление (при наличии) | | | | | | |
| Структурный элемент: [Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319308) | | | | | | |
| 1. | Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент: Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | | | | | | |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины неосвоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление (при наличии) | | | | | | |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской области» | исполнитель | всего | 2683,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 2683,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) | 0 | 0 | 0 |  |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | исполнитель Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» | всего | 500,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | исполнитель Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Софинансирование обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | исполнитель Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» | всего | 1953,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 1953,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Предоставление гражданам, ведущим ЛПХ, субсидий на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птиц | исполнитель Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» | всего | 150 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 150 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | | всего | 2683,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 2683,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |

Основные достигнутые результаты:

Куратор муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родионов Д.А. – Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район»

(подпись)

Дата поступления отчета \_27.05.2025 г\_.