Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексные меры по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Чердаклинский район»

Отчетный период: 1 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Григорьев Е.О.

Таблица 1

Сведения о достижении показателей

муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год [<1>](#P1052) | Фактическое значение показателя за отчетный период [<2>](#P1053) | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| Муниципальная программа ««Комплексные меры по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» | | | | | | |
| 11. | Количество видеокамер в местах массового пребывания граждан | шт. | 5 | 0 | 0 |  |
| 22 | Количество публикаций направленных на профилактику правонарушений,  преступлений (в том числе антикоррупционной направленности) и профилактики терроризма и экстремизма. | шт. | 20 | 0 | 0 |  |
| 33 | Количество печатной продукции по профилактике правонарушений,  преступлений (в том числе антикоррупционной направленности) и профилактике терроризма и экстремизма. | шт. | 633 | 0 | 0 |  |
| 44 | Количество мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений в том числе антикоррупционной направленности и профилактике терроризма и экстремизма. | шт. | 92 | 20 | 21,7 |  |

--------------------------------

<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины неосвоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление (при наличии) | | | | | | |
| Приобретение и установка оборудования для видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами | всего |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования бюджет района | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на профилактику правонарушений и  преступлений, в том числе антикоррупционной направленности | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами | всего |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| Изготовление печатной продукции по профилактике правонарушений и  преступлений, в том числе антикоррупционной направленности. | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами | бюджетные ассигнования бюджета района | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, в том числе антикоррупционной направленности. | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами | бюджетные ассигнования бюджета района | 23,0 | 23,0 | 0 |  |
| Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | Отдел общественных коммуникаций и взаимодействию в гражданским обществом | бюджетные ассигнования бюджета района | 2,0 | 2,0 | 0 |  |
| Изготовление и установка баннеров, печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма. | Отдел организационно-протокольный. | бюджетные ассигнования бюджета района | 10,0 | 10,0 | 0 |  |
| Организация и проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами  Отдел организационно-протокольный | бюджетные ассигнования бюджета района | 5.0 | 5.0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | | всего |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 70,0 | 70,0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Основные достигнутые результаты:

1....;

n.....

Куратор муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.