Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области»»

Наименование муниципальной программы: «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области»

Отчетный период: 1 квартал 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Таблица 1

Сведения о достижении показателей

муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год [<1>](#P1052) | Фактическое значение показателя за отчетный период [<2>](#P1053) | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| Муниципальная программа ««Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» | | | | | | |
| 1 | Уровень образования | % | 73,68 | 52,8 | 72% |  |
| 2 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и  развития способностей и талантов у детей и  молодежи,  основанной  на принципах справедливости, всеобщности и  направленной на самоопределение  и профессиональную  ориентацию  всех обучающихся | % | 29,85 | 29,85 | 100% |  |
| 3 | Создание  условий для  воспитания  гармонично  развитой и  социально  ответственной личности  на основе  духовно  -  нравственных ценностей народов  Российской  Федерации,  исторических и национально-культурных  традиций | % | 107,0 | 107,0 | 100% |  |
| 4 | Доступность дошкольного  образования  для детей в  возрасте от  1,5 до 3 лет | % | 97,0 | 97,0 | 100 |  |
| 5 | Доступность  дошкольного  образования  для детей в  возрасте от 3  до 7 лет | % | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций,  обеспеченных отдыхом  и оздоровлением, в общей численности обучающихся  общеобразовательных  организаций  на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | % | 46,5 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины неосвоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление "Общее образование в муниципальном образовании "Чердаклинский район" Ульяновской области" | | | | | | |
| 1. Региональный проект "Все лучшее детям", обеспечивающие достижение значений показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Управление образования | всего | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) | - | - | - | - |
| 1.1.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Управление образования | всего | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования бюджета района | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | - | - | - | - |
| средства из внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 2.Региональный проект «Педагоги и наставники», обеспечивающие, достижение значение показателей результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Управление образования | Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 42 896,91 | 10 697,05 | 10 697,05 | - |
| 2.1. Ежемесячное денежное  вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных  общеобразовательных организациях | Управление образования | Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 859,32 | 201,81 | 201,81 | - |
| 2.2. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных ОО | Управление образования | Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2508,79 | 553,9 | 553,9 | - |
| 2.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования | Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 39528,8 | 9941,34 | 9941,34 |  |
| 3. Региональный проект "Поддержка семьи", обеспечивающие достижение значений показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Управление образования | всего | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования районного бюджета | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования федерального бюджета | - | - | - | - |
| 3.1. Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление образования | всего | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования районного бюджета | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования федерального бюджета | - | - | - | - |
| 4. Региональный приоритетный проект "Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области" | Управление образования | всего | 4190,23 |  |  |  |
| бюджетные ассигнования районного бюджета | 1267,09 | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2923,15 | - | - | - |
| 4.1. Мероприятия по реализации проекта "Ремонтные работы по модернизации центра здорового питания МОУ Крестовогородищенской СШ" | Управление образования | всего | 1285,91 | - | - | - |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 395,79 | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 890,13 | - | - | - |
| 4.2. Мероприятия по реализации проекта "Ремонт системы отопления в МБОУ Мирновской СШ" | Управление образования | всего | 2904,32 | - | - | - |
| бюджетные ассигнования районного бюджета | 871,3 | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2033,02 | - | - | - |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования детей в муниципальном образовании "Чердаклинский район" Ульяновской области" | Управление образования | всего | 699774,48 | 140522,84 | 140522,84 |  |
| бюджетные ассигнования районного бюджета | 188,08 | 58,85 | 58,85 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 683945,35 | 135568,47 | 135568,47 | - |
| Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 15641,05 | 4895,52 | 4895,52 | - |
| 5.1. Обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 488203,00 | 96296,7 | 96296,7 |  |
| 5.2. Обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 70,7 | 11,72 | 11,72 |  |
| 5.3. Обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 172,7 | 100,8 | 100,8 |  |
| 5.4 Обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 482,1 |  |  |  |
| 5.5. Обеспечение осуществления государственных полномочий по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого образования | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 35,00 |  |  |  |
| 5.6. Компенсация расходов учредителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся данных образовательных организаций и проживающих на территории иного муниципального образования | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 250,00 |  |  |  |
| 5.7 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | Управление образования | всего | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования районного бюджета | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | - | - | - | - |
| 5.8 Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных образовательных организациях Ульяновской области и муниципальных образовательных организациях | Управление образования | всего | 18808,38 | 5886,85 | 5886,85 |  |
| бюджетные ассигнования районного бюджета | 188,08 | 58,85 | 58,85 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2979,25 | 932,48 | 932,48 |  |
| Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 15641,05 | 4895,52 | 4895,52 |  |
| 5.9 Обеспечение государственных гарантий реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 182389,8 | 36001,8 | 36001,8 |  |
| 5.10. Обеспечение осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 8650,9 | 1997,25 | 1997,25 |  |
| 5.11 Обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 195,5 | 64,72 | 64,72 |  |
| 5.12. Обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 02.10.2020 N 103-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области" | Управление образования | бюджетные ассигнования областного бюджета | 516,4 | 163,0 | 163,0 |  |
| Направление «Дополнительное образование в МО «Чердаклинский район» Ульяновской области | | | | | | |
| 6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Чердаклинский район" Ульяновской области" | Министерство просвещения | Бюджетные ассигнования районного бюджета | 100,00 | 40,00 |  |  |
| 6.1. Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования | Министерство просвещения | Бюджетные ассигнования районного бюджета | 100,00 | 40,00 |  |  |
| Структурные элементы, не входящие в направления | | | | | | |
| 7. Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы" | Управление образования | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3386,00 |  |  |  |
| 7.1. Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха | Управление образования | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3386,00 |  |  |  |
| 8. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Управление образования | бюджетные ассигнования районного бюджета | 296 025,27 | 57 224,16 | 57 224,16 | - |
| 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области | Управление образования | Бюджетные ассигнования районного бюджета | 10 907,08 | 1 720,11 | 1 720,11 |  |
| 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области | Управление образования | Бюджетные ассигнования районного бюджета | 33 413,00 | 6 337,96 | 6 337,96 |  |
| 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта | Управление образования | Бюджетные ассигнования районного бюджета | 235 314,25 | 46 366,90 | 46 366,90 |  |
| 8.4. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по социальным сертификатам | Управление образования | Бюджетные ассигнования районного бюджета | 16 360,94 | 2 799,19 | 2 799,19 |  |
| 8.5. Организация независимой оценки качества образования | Управление образования | Бюджетные ассигнования районного бюджета | 30,00 | - | - |  |
| 9. Комплекс процессных мероприятий "Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " | Управление образования | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 19 959,00 | 5 053,95 | 5 053,95 | - |
| 9.1. Обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения | Управление образования | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 374,50 | 91,09 | 91,09 |  |
| 9.2. Обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты приёмному родителю причитающегося им вознаграждения | Управление образования | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 18 131,40 | 4 698,70 | 4 698,70 |  |
| 9.3. Обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних | Управление образования | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1 453,10 | 264,16 | 264,16 |  |
| Итого по муниципальной программе | | всего | 1066331,89 | 213537,99 | 213497,99 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 297580,44 | 57323,01 | 57283,01 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 710213,5 | 140622,41 | 140622,41 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 58537,96 | 15592,57 | 15592,57 |  |

Куратор муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.