Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области»

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области»

Отчетный период: 1 квартал 2025г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Таблица 1

Сведения о достижении показателей

муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год [<1>](#P1052) | Фактическое значение показателя за отчетный период [<2>](#P1053) | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» | | | | | | |
| 1. | Увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, предусмотренных муниципальными программами Чердаклинского района Ульяновской области, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по сравнению с годом, предшествующим отчетному | % | 0,1 | 2,7 | Показатель  выполнен | - |
| 2. | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, по сравнению с годом, предшествующим отчетному | тыс. рублей | 14 771,4 | 92 514,7 | Показатель  выполнен | - |
| Направление (при наличии) | | | | | | |
| Структурный элемент «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» | | | | | | |
| 1 | Увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, предусмотренных муниципальными программами Чердаклинского района Ульяновской области, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по сравнению с годом, предшествующим отчетному | % | 0,1 | 2,7 | Показатель  выполнен | - |
| Структурный элемент «Создание условий для повышения финансовой самостоятельности бюджетов поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» | | | | | | |
| 1 | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, по сравнению с годом, предшествующим отчетному | тыс. рублей | 14 771,4 | 92 514,7 | Показатель  выполнен | - |

--------------------------------

<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины неосвоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление (при наличии) | | | | | | |
| Структурный элемент «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» | Управление финансов | всего | 13 163,9 | 2 353,7 | 2 353,7 | - |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 13 163,9 | 2 353,7 | 2 353,7 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |
| Мероприятие  Обеспечение деятельности управления финансов | Управление финансов | всего | 13 163,9 | 2 353,7 | 2 353,7 | - |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 13 163,9 | 2 353,7 | 2 353,7 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Создание условий для повышения финансовой самостоятельности бюджетов поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» | Управление финансов | всего | 27 187,0 | 6 797,1 | 6 797,1 | - |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 27 187,0 | 6 797,1 | 6 797,1 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |
| Мероприятие  Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений Чердаклинского района Ульяновской области | Управление финансов | всего | 27 187,0 | 6 797,1 | 6 797,1 | - |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 27 187,0 | 6 797,1 | 6 797,1 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | всего | 40 350,9 | 9 150,8 | 9 150,8 | - |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 40 350,9 | 9 150,8 | 9 150,8 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Основные достигнутые результаты:

1. Вес расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, предусмотренных муниципальными программами Чердаклинского района Ульяновской области, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области увеличился по сравнению с годом, предшествующим отчетному;
2. Объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области увеличился, по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Начальник управления финансов муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.