Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развития малого и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности и туризма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области»

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа развития малого и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности и туризма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Отчетный период: 1 квартал 2025

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Таблица 1

Сведения о достижении показателей

муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год [<1>](#P1052) | Фактическое значение показателя за отчетный период [<2>](#P1053) | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| Муниципальная программа развития малого и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности и туризма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» | | | | | | |
| 11. | Темп роста (индекс роста) физического объёма инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и ассигнования федерального бюджета, % к 2020 году | % | 102,2 | Нет данных (данные предоставляются до 01.06.2025 | 0 | Прогнозный показатель по объему инвестиций в основной капитал н а2025 год составляет 3,6 млрд. руб. Основу данного показателя составляют предприятия ПОЭЗ Ульяновск уже более 50 резидентов из них 9 проектов одобрено в 2024 году и уже 3 одобрены в 2025 году объем инвестиций по ним составит 16,7 млрд. в течение 3 лет. В 2025 году наибольший объем вложений, планируется такими предприятиями как ООО «Аусмах Де» производство нефтесервисного оборудования, ООО «РусЭкоЛит» производство литых алюминиевых компонентов. Также порядка 200 млн. руб. ежегодно вкладывается предприятиями отрасли сельского хозяйства в техническое перевооружение предприятий. Кроме того, в 2025 году порядка 50 млн. руб. будет вложено КФХ Дудко О.А. с. Богдашкино в строительство цеха по производству полуфабрикатов, и ООО «СВПК» строительство цеха и приобретение оборудования для производства электроталей порядка 45 млн. руб. |
|  | Индекс промышленного производства (по отношению К соответствующему периоду прошлого года) | % | 103,7 | 112,8 | 108,7 | нет |
|  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс. чел. | 7,86 | 7,85 | 99,8 | нет |
|  | Число туристских поездок | Тыс. чел. | 66 | 12 | 18,2 | Показатель рассчитывается нарастающим итогом, по итогам за 1 квартал численность туристов составила 12 тыс. основной поток туристов традиционно ожидается во втором третьем квартале 2025 года |

--------------------------------

<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины неосвоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление «Повышение инвестиционной привлекательности Чердаклинского района | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Продвижение инвестиционного потенциала Чердаклинского района в целях привлечения инвесторов» | Администрация | всего | 50 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 50 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Участие в форумах, выставках направленных на продвижение инвестиционного потенциала, изготовление печатной и сувенирной продукции | Администрация | всего | 50 | 0 | 0 | В 1 квартале 2025 г. МО Чердаклинский район не участвовал в выставках, форумах |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 50 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Направление «Поддержка малого и среднего бизнеса на территории Чердаклинского района»; | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение осведомленности граждан о мерах поддержки малого и среднего бизнеса» | Администрация | всего | 150 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 150 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Предоставление субсидий организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса на территории Чердаклинского района | Администрация | всего | 150 | 0 | 0 | В 2025 году организация инфраструктуры поддержки МСП деятельность не ведет |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 150 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Направление «Развитие туризма на территории Чердаклинского района» | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма» | Администрация | всего | 50 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 50 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Изготовление презентационных материалов (баннеров, буклетов, сувениров), направленных на продвижение и популяризацию туристического потенциала Чердаклинского района | Администрация | всего | 50 | 0 | 0 | В 1 квартале отсутствовала необходимость изготовления презентационных материалов |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 50 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | | всего | 250 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования бюджета района | 250 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |

Куратор муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.