Оценка эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за период 2024 год

| № п/п | Наименование МП, основные мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Выполнение целевых индикаторов |  |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выделено | Освоено | % | наименование | план | факт |  |
| 1. | Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 - 2027 годы | 35205,0 | 34707,1 | 98,6 | Степень соответствия содержания проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100% | 100% |  |
|  | Обеспечение выполнения функций Управления финансов | 10769,0 | 10271,1 | 95,4 | Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и документов, предоставляемых одновременно с ним требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100% | 100% |  |
|  | Совершенствование межбюджетных отношений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 24436,0 | 24436,0 | 100,0 | Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Министерство финансов Ульяновской области, да/нет | да | да |  |
|  |  |  |  |  | Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Функционирование на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области раздела «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)», да/нет | да | да |  |
|  |  |  |  |  | Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | да | да |  |
|  |  |  |  |  | Размещение на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, аналитических материалов о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и его исполнении | да | да |  |
| 2. | Программа «Развития жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности МО «Чердаклинский район»Ульяновской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения(приобретение глубинных насосов, аренда техники) | 3037,706 | 2722,706 | 90 | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения | 26 | 22 | Запасы ТМЦ |
|  | Контроль и повышение качества питьевой воды (разработка проектов ЗСО) | 672,02255 | 672,02255 | 100 | Контроль и повышение качества питьевой воды | 4 | 4 | СЗО скважина 2104 есть |
|  | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения (приобретение материалов, оборудования для ремонта системы водоснабжения) | 1038,12 | 414,120 | 39,8 | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения | 5 | 4 | приобретение материалов в качестве резерва перенесено на 2025 год согласно муниципальной программы на 2025-2031 года |
|  | Развитие и модернизация системы водоснабжения (строительство линейного объекта сети водовода от п. Октябрьский до пос. Октябрьский и р.п.Чердаклы)) | 60853,29019 | 60853,29019 | 100 | Развитие и модернизация системы водоснабжения | 23,633 | 23,633 | - |
|  | Повышение качества подготовки к прохождению отопительного периода (приобретение материалов и оборудования, работы и услуги для ремонта квартальных котельных) | 2567,57393 | 2567,57393 | 100 | Повышение качества подготовки к прохождению отопительного периода | 5 | 5 | - |
|  | Развитие и модернизация систем теплоснабжения( приобретение БМК на газовом топливе | 10324,78883 | 10324,78883 | 100 | Развитие и модернизация систем теплоснабжения | 1 | 1 | - |
|  | Развитие и модернизация системы водоснабжения( реконструкция водопроводных сетей р.п. Чердаклы) | 54865,40114 | 54865,40114 | 100 | Развитие и модернизация системы водоснабжения( реконструкция | 6,4 | 6,4 | - |
|  | Развитие и модернизация инфраструктуры (планировка территории ППТ, ПМТ)в границах п. Октябрьский, межевание и постановка на кадастровый учет ,рассчитска территории от растительности на земельном участке ) | 3466,26693 | 3466,26693 | 100 | Развитие и модернизация инфраструктуры | 428 | 428 | - |
|  | Развитие и организация инфраструктуры (оказание финансовой аренды) | 7600,00 | 1873 | 24,6 | Развитие и организация инфраструктуры | 1 | 1 | Лизинг спецтехники |
|  | Развитие и модернизация системы водоснабжения (проведение работ по устройству водозабора в с. Енганаево) | 3500,00 | 0 | 0 | Развитие и организация инфраструктуры | 1 | 0 | Перенос мероприятия проведение работ по водозабора скважина на 2025 год, согласно муниципальной программы на 2025-2031 года |
| 3. | Программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» на 2023-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения(приобретение оборудования и материалов для сети водоснабжения) | 1110,00 | 878,84060 | 79 | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения | 10 | 10 | На формирование ресурсного запаса на случаи аварий и ЧС на 2025 год |
|  | Повышение качества подготовки к прохождению отопительного периода (приобретение материалов и оборудования, работы и услуги для ремонта квартальных котельных) | 390,00 | 390,00 | 100 | Повышение качества подготовки к прохождению отопительного периода | 1 | 1 | - |
|  | Контроль и повышение качества питьевой воды (разработка проектов ЗСО) | 300,00 | 300,00 | 100 | Контроль и повышение качества питьевой воды | 1 | 1 | - |
|  | Программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков на территории МО «Чердаклинского городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль и повышение качества питьевой воды ( система водоснабжения) | 2073,05862 | 2000,00 | 96,5 | Контроль и повышение качества питьевой воды | 1 | 1 | Экономия за счет проведения электронного аукциона |
| 4 | Улучшение экологической обстановки и окружающей среды на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Подпрограмма: не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 1000,00 | 676,103 | 67,6 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 3 | 5 | - |
|  | Благоустройство родника в с. Татарский Калмаюр, Чераклинского района | 1200,00 | 0 | 0 | Количество восстановленных и благоустроенных водных объектов | 2 | 1 | Ведется работа по разработке проектной документации (Договор № 110 от 27.12.2024). Работа по благоустройству родника будет проведена в весенне-летний период 2025 года. |
|  | Расчистка Попова озера в р.п. Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области | 33800,00 | 33588,5 | 99,3 | Количество восстановленных и благоустроенных водных объектов | 2 | 1 | - |
|  | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | 10722,006 | 0 | 0 | Количество восстановленных и благоустроенных водных объектов | 2 | 0 | Разработка проектно-сметной документации по расчистке озера в с. Татарский Калмаюр и по расчистке озера Карасева будет проводиться в 2025 году |
|  | Изготовление, публикация и распространение информационных материалов, баннеров, раздаточного материала по вопросам охраны окружающей среды | 70,00 | 68,00 | 97,1 | Количество проведенных экологических мероприятий | 2 | 2 | - |
|  | Обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | 1376,490 | 1376,490 | 100 | Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | 30 | 30 | - |
| 5. | Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ | 3994,9 | 3994,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» | 52,0 | 52,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Подписка на периодические издания | 260,0 | 260,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга | 217,95 | 217,95 | 100 |  |  |  |  |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий культурный центр» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 13967,55 | 13962,05 | 98,92 | увеличение количества социально значимых мероприятий | 4566 | 4633 | - |
|  |  |  |  |  | Число созданных любительских объединений | 308 | 308 | - |
|  |  |  |  |  | Количество посетителей культурных мероприятий | 373200 | 377456 | - |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 1 Чердаклинского района Ульяновской области | 10652,40 | 10557,7 | 99,00 | - | - | - | - |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 2 Чердаклинского района Ульяновской области | 12119,10 | 12119,10 | 100 | - | - | - | - |
|  | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 15606,66 | 15606,66 | 100 |  |  |  |  |
|  | Расходы на содержание МУК «Межпоселенческая библиотека» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 13392,3 | 13362,6 | 99 |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение светозвукового и сценического оборудования для ДК р.п.Чердаклы и с. Енганаево | 250,0 | 250,0 | 100 | увеличение количества социально значимых мероприятий | 856 | 918 | - |
|  | Материально-техническое оснащение креативного пространства «Третье место» в ДК р.п. Чердаклы | 100,0 | 100,0 | 100 | Число созданных любительских объединений | 2 | 2 | - |
|  | Материально-техническое оснащение Земского театра в ДК р.п. Чердаклы | 150,0 | 150,0 | 100 | Число созданных любительских объединений | 1 | 1 |  |
|  | Лазертаг (Участие в соревнованиях) | 100,0 | 100,0 | 100 | Число созданных любительских объединений | 1 | 1 |  |
|  | Перевозка коллективов (Земский и др.) | 100,0 | 100,0 | 100 | Число созданных любительских объединений | 1 | 1 |  |
|  | Обеспечение участия творческих коллективов МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» во Всероссийских, Межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях. | 50,0 | 50,0 | 100 | увеличение количества социально значимых мероприятий | 856 | 918 |  |
|  | Проведение праздников, фестивалей и юбилеев | 800,0 | 800,0 | 100 | увеличение количества социально значимых мероприятий, Количество посетителей культурных мероприятий | 114251 | 144856 | - |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения культуры «Дом культуры р.п.Чердаклы» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 22454,6 | 22454,6 | 100 | - | - | - | - |
| 7 | «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» | 320 | 320 | 100 |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий СО НКО (по итогам конкурсного отбора) | 300 | 300 | 100 | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципальных образований Чердаклинского района с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | 10 | 10 | - |
|  | Организация и проведение Дня Татарского языка и культуры на территории МО «Чердаклинский район» | 3,0 | 3,0 | 100 | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 6 | 1 | На конкурс была подана одна заявка |
|  | Организация и проведение Дня Чувашского языка и культуры на территории МО «Чердаклинский район» | 3,0 | 3,0 | 100 | Из них: Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципальных образований Чердаклинского района с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) Из них: Количество СО НКО получивших субсидии на реализацию проектов направленных на: ﻿профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; ﻿повышение качества жизни людей пожилого возраста; *трудоустройство инвалидов и закрепление их на рабочих местах, социальная адаптация инвалидов и их семей; *развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодёжи; *развитие межнационального сотрудничества (укрепление единства российской нации на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области); * гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сохранение популяризация отечественного исторического | 6 | 1 | На конкурс была подана одна заявка |
|  | Выпуск плакатов социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на пропаганду межконфессионального мира и согласия | 7,0 | 7,0 | 100 |  |  |  | - |
|  | Проведение информационной акции, посвященной Дню народного единства | 7,0 | 7,0 | 100 |  |  |  | - |
| 8 | Муниципальная программа «Забота на 2022-2024 годы» муниципального образования Чердаклинский район Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма: «Адресная поддержка населения» (Подпрограмма – 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единовременная денежная выплата гражданам, зарегистрированным на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 400,0 | 342,8 | 85,7 |  |  |  |  |
|  | Единовременная денежная выплата гражданам, зарегистрированным на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, на частичное возмещение ущерба, в связи с произошедшими пожарами | 200,0 | 148,7 | 74,3 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма: «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» (Подпрограмма – 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление денежных выплат Почётным гражданам муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 780,0 | 780,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Осуществление подвоза инвалидов с хроническими заболеваниями почек, нуждающимся в процедуре гемодиализа, к месту лечения и обратно | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Возмещение расходов оплаты коммунальных услуг медицинским работникам и работникам учреждений культуры, достигшим пенсионного возраста и проживающим в сельской местности (денежная выплата в размере 240,00 руб. в месяц) | 23,0 | 17,5 | 76,2 |  |  |  |  |
|  | Поддержка районных центров активного долголетия – Серебряных администраций в рамках «Ульяновск – территория долголетия» | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Участие в проекте «Серебряные каникулы» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Осуществление мер поддержки граждан пожилого возраста (поздравление со знаменательными датами, юбилейными датами ветеранов, расходы, связанные с проводами в последний путь ветеранов), поддержка деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Поздравление участников ВОВ, тружеников тыла, вдов и прочих участников боевых действий с Днём Победы (приобретение подарков) | 60,0 | 58,0 | 96,7 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» (Подпрограмма – 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, в т.ч. участницам акции «Роди патриота в день России» | 200,0 | 139 320,3 | 60 680,0 |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющих детей первого года жизни на покупку специальных молочных продуктов детского питания детям первого года жизни, приобретение лекарственных средств | 30,0 | 0 | 30,0 |  |  |  | Отсутствие заявлений на получение мер социальной поддержки |
|  | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющих детей первого года жизни на покупку сезонной одежды (первой необходимости) | 20,0 | 0 | 20,0 |  |  |  | Отсутствие заявлений на получение мер социальной поддержки |
|  | Организация новогоднего поздравления детей (обеспечение бесплатными новогодними подарками) | 792 120,0 | 792 120,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в ходе акции «Помоги собраться в школу» | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Проведение социально – значимых мер для реализации интеллектуальных и культурных потребностей семей с детьми, повышение статуса семьи (проведение районных конкурсов «Семья года», «Мама года», «Папа года», а также семейных праздников, дней семейного общения, иных социально – значимых мероприятий и акций в поддержку семьи и детства). | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием школьников из малоимущих семей, многодетных семей и детей с ОВЗ муниципальных общественных организаций | 14 514 740,11 | 13 022 332,19 | 1 492 407,92 |  |  |  |  |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учёбы, с выплатой материальной поддержки. Заключение договоров о совместной деятельности с работодателями на оказание услуг по проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. | 550 000,0 | 403 526,92 | 146 473,08 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка иных категорий граждан» (Подпрограмма – 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских кадров для работы в государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница» и педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях Чердаклинского района Ульяновской области | 230,0 | 230,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Возмещение расходов по найму жилого помещения молодым специалистам, поступившим на работу в государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница» (денежная выплата в размере 2000,00 руб. в год в течение первых трех лет после трудоустройства в государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница») | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствие заявлений на получение мер социальной поддержки |
| 9 | Муниципальная программа «Забота на 2022-2024 годы» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Адресная поддержка населения» (Подпрограмма – 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальная поддержка граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по независящим причинам | 200,0 | 88,6 | 44,3 |  |  |  | Сумма выделенных мер социальной поддержки зависит от количества положительно рассмотренных Комиссией заявлений |
|  | Единовременная денежная выплата гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, на частичное возмещение ущерба, в связи с произошедшими пожарами | 300,0 | 36,0 | 12,0 |  |  |  | Сумма выделенных мер социальной поддержки зависит от количества положительно рассмотренных Комиссией заявлений |
|  | Подпрограмма «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» (Подпрограмма – 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поздравление участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов и прочих участников боевых действий с Днем Победы (приобретение подарков) | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Организация и празднование «Дня пожилого человека» | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение продовольственных наборов, сувенирной и подарочной продукции на иные праздничные (в том числе юбилейные) даты и социально – значимые мероприятия | 100,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан, принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей» (Подпрограмма – 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение экипировки и снаряжения, включая одежду, обувь, бытовые принадлежности, средства гигиены, оборудование, медикаменты, а также продовольственных наборов | 192,5 | 192,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение предметов похоронного назначения, похоронной продукции и похоронных принадлежностей (в том числе венков и цветов) | 137,5 | 137,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение поминальных обедов | 387,6 | 289,8 | 47,7 |  |  |  |  |
|  | Приобретение продовольственных наборов, сувенирной и подарочной продукции | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Предоставление единовременной адресной материальной помощи на решение социально – бытовых вопросов | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение Дня здоровья членов Центра общения старшего поколения | 6,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по скандинавской ходьбе среди граждан старшего поколения «Здоровье в 21 веке!» | 6,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса «Будь здоров!» среди предприятий различных форм собственности, расположенных на территории МО «Чердаклинский район» Ульяновской области | 6,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Тренинги «Курить-здоровью вредить», «Профилактика алкоголя» (кодирование), профилактика сахарного диабета (закупка тест-полосок), акция «Вместе ликвидируем туберкулез» | 6,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Разработка и распространение памяток, буклетов о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек | 5,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение «Международного Дня борьбы с наркоманией», «Международного Дня отказа от курения», «Международного Дня борьбы со СПИДом» (организация акций, конкурсов плакатов и рисунков, спортивно-развлекательных соревнований, посвященных пропаганде здорового образа жизни) | 6,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках областного проекта «Социальный десант» на территории МО «Чердаклинский район» Ульяновской области (Спортивная площадка «Единый Урок здоровья») | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | Открытие и функционирование центров активного долголетия (приобретение палок для скандинавской ходьбы, шахматные доски, канцелярские товары, товары для занятия спортом и развития творческих способностей) | 8,0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение цикла мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья: -беседа «Береги здоровье смолоду»; -тренинг для родителей «Мы за здоровый образ жизни»; | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Оплата первоначального взноса ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | 9,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение спартакиад для граждан старшего поколения» | 10,0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Софинансирование приобретения мобильного рентген-кабинета на базе Газель citiline” | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» №1482 от 06.12.2021 | 71 331,41 | 69 900,41 | 98 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году до 57,5% | 59,5% | 59,5% | Не вышел подрядчик на тротуары |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие системы дорожного хозяйства сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022-2024 годах» | 69 820,26 | 69 820,26 | 100 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году до 57,5% | 59,5% | 59,5% | дворовые |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения в сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022-2024 годах» | 11,15 | 11,15 | 100 | Значения целевых индикаторов муниципальной программы, являющихся показателями достижения целей подпрограммы: сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2022 году на 20 чел. | 20 | 20 |  |
|  | «Обустройство пешеходных переходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области согласно требованиям новых национальных стандартов в 2022-2024 годах» | 1 500 | 0 | 0 | Приведение пешеходных переходов в соответствие новых национальных стандартов в 2024 году: 3 пешеходных перехода | 0 | 0 | Не вышел подрядчик |
| 12 | Муниципальная программы «Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы | 150 | 150 | 100 | Количество граждан, ведущих на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области ЛПХ, получивших субсидии на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птиц. | 15 | 15 |  |
|  | мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление гражданам, ведущим на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области личные подсобные хозяйства, субсидий на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птиц | 150 | 150 | 100 |  | 15 | 15 |  |
| 13 | Программа «Развития жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности МО «Чердаклинский район»Ульяновской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения(приобретение глубинных насосов, аренда техники) | 3037,706 | 2722,706 | 90 | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения | 26 | 22 | Запасы ТМЦ |
|  | Контроль и повышение качества питьевой воды (разработка проектов ЗСО) | 672,02255 | 672,02255 | 100 | Контроль и повышение качества питьевой воды | 4 | 4 | СЗО скважина 2104 есть |
|  | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения (приобретение материалов, оборудования для ремонта системы водоснабжения) | 1038,12 | 414,120 | 39,8 | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения | 5 | 4 | приобретение материалов в качестве резерва перенесено на 2025 год согласно муниципальной программы на 2025-2031 года |
|  | Развитие и модернизация системы водоснабжения (строительство линейного объекта сети водовода от п. Октябрьский до пос. Октябрьский и р.п.Чердаклы)) | 60853,29019 | 60853,29019 | 100 | Развитие и модернизация системы водоснабжения | 23,633 | 23,633 | - |
|  | Повышение качества подготовки к прохождению отопительного периода (приобретение материалов и оборудования, работы и услуги для ремонта квартальных котельных) | 2567,57393 | 2567,57393 | 100 | Повышение качества подготовки к прохождению отопительного периода | 5 | 5 | - |
|  | Развитие и модернизация систем теплоснабжения( приобретение БМК на газовом топливе | 10324,78883 | 10324,78883 | 100 | Развитие и модернизация систем теплоснабжения | 1 | 1 | - |
|  | Развитие и модернизация системы водоснабжения( реконструкция водопроводных сетей р.п. Чердаклы) | 54865,40114 | 54865,40114 | 100 | Развитие и модернизация системы водоснабжения( реконструкция | 6,4 | 6,4 | - |
|  | Развитие и модернизация инфраструктуры (планировка территории ППТ, ПМТ)в границах п. Октябрьский, межевание и постановка на кадастровый учет ,рассчитска территории от растительности на земельном участке ) | 3466,26693 | 3466,26693 | 100 | Развитие и модернизация инфраструктуры | 428 | 428 | - |
|  | Развитие и организация инфраструктуры (оказание финансовой аренды) | 7600,00 | 1873 | 24,6 | Развитие и организация инфраструктуры | 1 | 1 | Лизинг спецтехники |
|  | Развитие и модернизация системы водоснабжения (проведение работ по устройству водозабора в с. Енганаево) | 3500,00 | 0 | 0 | Развитие и организация инфраструктуры | 1 | 0 | Перенос мероприятия проведение работ по водозабора скважина на 2025 год, согласно муниципальной программы на 2025-2031 года |
| 14 | Программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» на 2023-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения(приобретение оборудования и материалов для сети водоснабжения) | 1110,00 | 878,84060 | 79 | Сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования в системе водоснабжения | 10 | 10 | На формирование ресурсного запаса на случаи аварий и ЧС на 2025 год |
|  | Повышение качества подготовки к прохождению отопительного периода (приобретение материалов и оборудования, работы и услуги для ремонта квартальных котельных) | 390,00 | 390,00 | 100 | Повышение качества подготовки к прохождению отопительного периода | 1 | 1 | - |
|  | Контроль и повышение качества питьевой воды (разработка проектов ЗСО) | 300,00 | 300,00 | 100 | Контроль и повышение качества питьевой воды | 1 | 1 | - |
|  | Программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков на территории МО «Чердаклинского городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль и повышение качества питьевой воды ( система водоснабжения) | 2073,05862 | 2000,00 | 96,5 | Контроль и повышение качества питьевой воды | 1 | 1 | Экономия за счет проведения электронного аукциона |
| 15 | Программа Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» |  |  |  | Систематически занимающихся спортом | 55% | 77,57% |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по пляжному волейболу среди дворовых команд | 10,0 | 10,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по баскетболу среди учащихся общеобразовательных учреждений | 8,0 | 8,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение детских спортивных игр «Весёлые старты» в рамках регионального проекта «Лето в дворах» | 5,0 | 5,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по русскому футболу среди дворовых команд | 10,0 | 10,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение Всероссийского массового забега «Кросс Нации-2023» | 15,0 | 15,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по волейболу среди учащихся общеобразовательных учреждений | 5,0 | 5,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по мини-хоккею среди учащихся общеобразовательных учреждений | 5,0 | 5,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по хоккею с мячом среди молодежи | 6,0 | 6,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» | 10,0 | 10,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» (скандинавская ходьба) среди участников Центров активного долголетия | 3,0 | 3,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по волейболу среди участников Центров активного долголетия | 3,0 | 3,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение Фестиваля ВФСК ГТО среди участников Центров активного долголетия | 3,0 | 3,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение «Веселые старты» для участников Центров активного долголетия | 4,0 | 4,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам среди участников Центров активного долголетия | 3,0 | 3,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение турнира по мини-футболу среди трудовых коллективов | 10,0 | 10,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности спортивных сборных команд муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 300,0 | 300,0 | 100% |  |  |  |  |
| 16 | Программа развития инвестиционной деятельности и предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование деятельности Центра | 400 | 100 | 25 | Количество разработанных нормативно-правовых актов регулирования инвестиционной деятельности, ед. | 1 | 2 |  |
|  | Изготовление информационных справочников, учебно-методической литературы, баннеров, сувенирной продукции, раздаточного материала по вопросам развития малого и среднего бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | 122,1 | 29 | 23 | Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество изготовленных презентационных материалов для позиционирования и продвижения инвестиционного потенциала Чердаклинского района, ед. | 1 | 1 | Делегация района не принимала участия в мероприятиях в инвестиционной сфере, в связи с чем раздаточный материал не потребовался |
|  |  |  |  |  | Количество мероприятий направленных на продвижение инвестиционного потенциала, ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество специалистов прошедших обучение по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 1 | 1 |  |
| 17 | Программа развития туризма в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие муниципального образования в выставках, форумах, ярмарках в сфере туризма (обустройство выставочной экспозиции) | 10 | 0 | 0 | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о Чердаклинском районе | 1 | 0 | Мероприятия на региональном уровне не проводились |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных массовых мероприятий в сфере туризма | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Чердаклинского района (тираж 100 и более экземпляров) | 1 | 0 | В связи с тем, что делегация района не принимала участие в выездных мероприятиях, презентационные материалы не изготавливались |
|  |  |  |  |  | Количество обустроенных туристских объектов в Чердаклинском районе с привлечением средств инвесторов | 1 | 3 |  |
| 18 | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 - 2024 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 15,0 | 15,0 | 100 | Количество месяцев, в течение которых осуществляется сопровождение сайта администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 12 | 12 | - |
|  | Приобретение и эксплуатация информационных систем | 370,04 | 369,8 | 99,9 | - Количество месяцев, в течение которых осуществляется консультационное сопровождение систем бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; | 12 | 12 | - |
|  |  |  |  |  | - Количество сотрудников администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (подведомственных учреждений) обеспеченных системой сдачи бухгалтерской отчетности в электронном виде (%) | 100 | 100 | - |
|  | Выполнение требований защиты информации обрабатываемой на объектах автоматизации | 54,85 | 54,85 | 100 | - Количество приобретенных сертификатов поддержки в целях перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения (ед.); | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  |  | - Доля отечественного офисного программного обеспечения в общем количестве программного обеспечения, используемого в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» (%) | 70 | 70 | - |
|  | Поддержание справочных информационных систем в актуальном состоянии | 151,12 | 151,12 | 100 | Количество месяцев, в течение которых осуществляется сопровождение справочно-информационной базы «Консультант плюс» | 12 | 12 | - |
|  | Модернизация, обслуживание, обновление, компьютерной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования | 1006,42 | 1005,5 | 99,9 | - Доля сотрудников администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (подведомственных учреждений) обеспеченных удаленным контролем состояния, диагностики и управления конфигурацией локальной вычислительной сети, защиты от несанкционированного доступа, воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов автоматизированных рабочих мест в общем количестве программного обеспечения, используемого в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» (%); | 100 | 100 | - |
|  |  |  |  |  | - Доля сотрудников администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (подведомственных учреждений) обеспеченных материалами для оргтехники в общем количестве программного обеспечения, используемого в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» (%) | 100 | 100 | - |
|  | Обеспечение каналами коммуникации сотрудников администрации и подведомственных учреждений | 310,0 | 278,93 | 89,97 | - Доля сотрудников администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (подведомственных учреждений) обеспеченных доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (%) | 100 | 100 | - |
|  |  |  |  |  | - Доля сотрудников администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (подведомственных учреждений) обеспеченных услугами фиксированной телефонной связи в общем количестве программного обеспечения, используемого в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области»; | 100 | 100 | - |
|  |  |  |  |  | - Количество сотрудников обеспеченных услугами сотовой связи (ед.) | 3 | 3 | - |