**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МП, основные мероприятия** | **Финансирование, тыс. руб.** | **Выполнение целевых индикаторов** | **Причины невыполнения** |
| **Выделено** | **Освоено** | **%** | **наименование** | **план** | **факт** |
| 1 | **Программа развития инвестиционной деятельности и предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование деятельности Центра | 400 | 100 | 25 | Количество разработанных нормативно-правовых актов регулирования инвестиционной деятельности, ед. | 1 | 2 |  |
| 1.2 | Изготовление информационных справочников, учебно-методической литературы, баннеров, сувенирной продукции, раздаточного материала по вопросам развития малого и среднего бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | 122,1 | 29 | 23 | Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество изготовленных презентационных материалов для позиционирования и продвижения инвестиционного потенциала Чердаклинского района, ед. | 1 | 1 | Делегация района не принимала участия в мероприятиях в инвестиционной сфере, в связи с чем раздаточный материал не потребовался |
|  |  |  |  |  | Количество мероприятий направленных на продвижение инвестиционного потенциала, ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество специалистов прошедших обучение по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 1 | 1 |  |