**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МП, основные мероприятия** | **Финансирование, тыс. руб.** | **Выполнение целевых индикаторов** | **Причины невыполнения** |
| **Выделено**  | **Освоено**  | **%** | **наименование** | **план** | **факт** |
| **Программа развития инвестиционной деятельности и предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование деятельности Центра  | 400 | 0 | 0 | Количество разработанных нормативно-правовых актов регулирования инвестиционной деятельности, ед.  | 1 | 1 |  |
| Финансирование деятельности Агентства | 3434 | 3434 | 100 | Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 2 | 2 |  |
| Оплата муниципального контракта по обеспечению транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 300 | 300 | 100 | Количество изготовленных презентационных материалов для позиционирования и продвижения инвестиционного потенциала Чердаклинского района, ед. | 2 | 0 | Делегация района не принимала участия в мероприятиях в инвестиционной сфере, в связи с чем раздаточный материал не потребовался |
|  |  |  |  | Количество мероприятий направленных на продвижение инвестиционного потенциала, ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество сформированных муниципальных промышленных зон, ед | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество специалистов прошедших обучение по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество функционирующих муниципальных транспортных муниципальных маршрутов.  | 4 | 5 |  |
| **Программа** **развития туризма в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы** |
| Участие муниципального образования в выставках, форумах, ярмарках в сфере туризма (обустройство выставочной экспозиции) | 10 | 0 | 0 | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о Чердаклинском районе | 1 | 0 | Мероприятия на региональном уровне не проводились |
|  |  |  |  | Количество проведенных массовых мероприятий в сфере туризма | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Чердаклинского района (тираж 100 и более экземпляров) | 1 | 0 | В связи с тем, что делегация района не принимала участие в выездных мероприятиях, презентационные материалы не изготавливались |
|  |  |  |  | Количество обустроенных туристских объектов в Чердаклинском районе с привлечением средств инвесторов | 1 | 1 |  |