АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________2025г.                                                                                                 №___

р.п.Чердаклы

Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

В целях повышения эффективности и результативности муниципального управления в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса осуществляет отдел социально-экономического планирования и размещения муниципального заказа администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.08.2020 №993 «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области                                                                           Ю.С. Нестеров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области

от ________ 2025 г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

- Общие положения

  - Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее –Положение) определяет принципы, условия и порядок управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – проектная деятельность).

  - Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

проект – муниципальный проект, который является составляющей регионального проекта (регионального приоритетного проекта) Ульяновской области, в реализации которого принимает участие муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области;

муниципальный приоритетный проект – проект, который реализуется по инициативе муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и обеспечивает достижение целей, значений показателей и результатов в соответствии со стратегическими целями развития, указанными в стратегии социально-экономического развития муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области;

заинтересованная сторона - физическое или юридическое лицо, которое может влиять на какие-либо аспекты деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением реализации проекта, подвержено или считает себя подверженным какому-либо влиянию со стороны проекта.

1.3. Настоящее Положение применяется для управления муниципальными проектами и портфелями муниципальных проектов (далее – проекты).

1.4. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов муниципальных проектов, запросов на их изменение, отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых или образующейся в процессе при реализации муниципальных проектов, осуществляется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет") в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации.

1.5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов муниципальных приоритетных проектов, запросов на их изменение, отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых и производимой при реализации муниципальных приоритетных проектов, осуществляется с использованием государственной информационной системы "Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета" (далее - система "АЦК-Планирование") в соответствии с настоящим Положением.

1.6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, с учетом пункта 9 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и итогов реализации национальных проектов и федеральных (региональных) проектов за предыдущий период.

2. Организационно-функциональная структура

проектной деятельности

2.1. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области включает в себя:

2.1.1 постоянные органы управления проектной деятельностью:

- муниципальный Совет по реформам и приоритетным проектам при Главе администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – муниципальный Совет по реформам и приоритетным проектам);

- муниципальный проектный офис;

2.1.2 временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов:

- руководители проектов (руководители проектных команд);

- администраторы проектов;

- рабочие органы проектов (проектные команды), состоящие из руководителей и участников проекта;

2.1.3 вспомогательные органы управления проектной деятельностью:

-общественно-экспертные советы.

2.2. Участники проектной деятельности, образующие организационную структуру системы управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, выполняют следующие функции:

2.2.1. Муниципальный Совет по реформам и приоритетным проектам:

- координирует подготовку предложений о параметрах и приоритетах для формирования проектов;

- рассматривает предложения по проектам;

- осуществляет оценку реализации проектов;

- утверждает паспорта проектов и рабочие планы (дорожные карты) по реализации проектов в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – рабочий план проекта по МО), принимает решение о внесении в них изменений;

- принимает решение о начале реализации проектов, о завершении
(в том числе досрочном) либо приостановлении реализации проектов;

- назначает руководителей проектов, возглавляющих проектные команды;

- утверждает составы проектных команд;

- координирует деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесённым к компетенции муниципального Совета по проектам;

- участвует в развитии и применении системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

- рассматривает вопросы, связанные с реализацией проектов;

- выполняет иные функции в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и настоящим Положением.

2.2.2. Муниципальный проектный офис – постоянный орган управления проектной деятельностью, формируемый в структурном подразделении администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, обладающем полномочиями для организации межведомственного взаимодействия:

- обеспечивает деятельность муниципального Совета по реформам и приоритетным проектам;

- запрашивает в рамках своей компетенции у структурных подразделений администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проектов;

- содействует в проведении контрольных мероприятий, организованных региональным проектным офисом в отношении проектов;

- обеспечивает формирование и сопровождение проектов, представляет в муниципальный Совет по реформам и приоритетным проектам для утверждения паспорта проектов, рабочие планы проектов по МО, составы проектных команд, отчёты проектных команд о ходе реализации проектов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов проектов, рабочих планов проектов
по МО, предложения о прекращении реализации проектов;

- согласовывает предложения по проектам, паспорта проектов, рабочие планы проектов, отчёты о ходе реализации проектов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов порядку организации проектной деятельности в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;

- согласовывает составы проектных команд, рассматривает вопросы соответствия кандидатур из их состава квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

- участвует во взаимодействии со структурными подразделениями администрации муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области и организациями в мониторинге реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения участниками проектной деятельности, образующими организационную структуру системы управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, направляет при необходимости участникам проектной деятельности предложения по организации работы с проектами;

- обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц оценок 
и иных контрольных мероприятий в отношении проектов и подведение итогов реализации проектов, а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

- обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности
в администрации муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области, подготовку методических рекомендаций по организации проектной деятельности, а также осуществляет деятельность
по их применению;

- обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

- выполняет иные функции по решению муниципального Совета
по реформам и приоритетным проектам и в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и настоящим Положением.

2.2.3. Руководители проектов (руководители проектных команд):

- осуществляют оперативное управление реализацией проектов, обеспечивая достижение целей, значений показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов проектов, выполнение мероприятий в пределах средств местного бюджета на финансовое обеспечение проекта, в соответствии со сроками, зафиксированными в паспортах проектов, рабочих планах проектов;

- несут персональную ответственность за достижение целей, значений показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов проектов в соответствии со сроками, зафиксированными в паспортах проектов, рабочих планах проектов;

- обеспечивают разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспортов проектов, рабочих планов проектов;

- определяют составы проектных команд (в том числе назначает администраторов проектов), распределяет роли между участниками проектных команд, руководят проектной командой и организуют её работу;

- обеспечивают формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проектов, в информационной системе проектной деятельности (с момента её появления);

- организуют представление отчётности и организацию внутреннего мониторинга реализации проектов;

- проводят оценку эффективности деятельности участников проектов;

- выполняют иные функции по решению муниципального Совета
по проектам и в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
и настоящим Положением.

2.2.4. Администраторы проектов – участники проектов, осуществляющие следующие функции:

- осуществляют организационное обеспечение деятельности руководителей проектов, участников проектных команд;

- обеспечивают ведение мониторинга реализации проектов и формирование отчётности о реализации проектов;

- выполняют иные функции по решению муниципального Совета
по реформам и приоритетным проектам, руководителей проектов (руководителей проектных команд)
и в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и настоящим Положением.

2.2.5. Проектные команды – рабочие органы проектов, возглавляемые руководителями проектов и формируемые в обязательном порядке с участием администраторов проектов:

- разрабатывают паспорта проектов, рабочие планы проектов
по МО и вносят в них изменения;

- обеспечивают достижение промежуточных результатов проектов, прохождение контрольных точек в соответствии со сроками, зафиксированными в паспортах проектов, рабочих планах проектов
по МО, завершение реализации проектов (в том числе досрочное);

- инициируют рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проектной деятельностью;

- выполняют иные функции по решению муниципального Совета
по реформам и приоритетным проектам и в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и настоящим Положением.

2.2.6. Общественно-экспертные советы – консультативные и совещательные органы при администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, формируемые с привлечением представителей общественных объединений, организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах проектов:

- участвуют в определении целей, основных и дополнительных показателей проектов, задач и результатов проектов, основных требований
к результатам проектов, качественным результатам и ключевым показателям эффективности;

- подготавливают заключения на паспорта проектов;

- принимают участие в оценке достижения результатов проектов
и направляют соответствующие заключения в муниципальный Совет
по проектам;

- участвуют в организации мониторинга реализации проектов, проведении оценок и иных контрольных мероприятий в отношении проектов;

- оказывают содействие руководителям проектов и проектным командам в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проектов, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности
в разрешении сложных вопросов в содержательной части проектов.

3. Порядок управления проектами

3.1. Управление проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области состоит из трёх этапов жизненного цикла проекта:

- инициирование и подготовка проекта;

- реализация проекта и управление изменениями проекта;

- завершение проекта.

3.2. Инициирование и подготовка проекта.

3.2.1. Началом этапа инициирования и подготовки проекта является предложение по проекту, которое формируется инициатором проекта в соответствии со стратегическими целями и задачами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в том числе с учётом целей, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

3.2.2. Инициатором проекта могут выступать:

- Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;

- структурное подразделение администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;

- общественное объединение;

- научная организация;

- лица, заинтересованные в реализации проекта.

3.2.3. Предложение по проекту формируется инициатором проекта.

3.2.4. Предложение по проекту включает в себя наименование проекта, описание его идеи, целей, показателей, задач и результатов проекта, механизмов реализации проекта с обоснованием их эффективности, достаточности и необходимости, информацию о сроках и финансовом обеспечении проекта, о предполагаемых участниках проекта, кураторе проекта и руководителе проекта, а также иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предложения о проекте.

3.2.5. Предложение о проекте согласуется с управлением финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и всеми заинтересованными сторонами.

3.2.6. Разработанное и согласованное предложение по проекту направляется письмом инициатора проекта в муниципальный проектный офис.

Муниципальный проектный офис рассматривает предложение о проекте и вносит его в муниципальный Совет по реформам.

3.2.7. По результатам рассмотрения предложения о проекте на заседании муниципальный Совет по реформам принимается одно из следующих решений:

об одобрении предложения о проекте и начале разработки паспорта проекта, об утверждении куратора проекта и состава проектной команды;

о направлении предложения о проекте на доработку, об утверждении куратора проекта и состава проектной команды;

об отклонении предложения о проекте.

3.3. В случае утверждения паспорта проекта или рабочего плана проекта утверждается руководитель проекта.

При выборе руководителя проекта, администратора проекта и участников проектной команды учитываются требования к уровню их квалификации
в сфере проектного управления, личностные компетенции, включая лидерские качества, опыт успешной реализации проектов, уровень занимаемой должности, понимание целей проекта и устремлённость к их достижению,
а также иные требования, необходимые для успешного достижения результатов в области проектного управления.

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управления руководителя проекта, администратора проекта и участников проектной команды разрабатываются и утверждаются муниципальным проектным офисом с учётом требований к уровню владения методологией проектного управления, установленных правовым актом Губернатора Ульяновской области.

3.3.1. При назначении руководителя проекта учитывается сложность и содержание проекта. На время реализации проекта устанавливается уровень занятости назначаемых лиц (полная или частичная занятость). Решение о назначении руководителя проекта принимается с учетом уровня его занятости и при условии эффективного исполнения последним своих обязанностей.

3.3.2. Разработка паспорта муниципального проекта осуществляется предполагаемым руководителем проекта с учетом предложений лиц, являющихся предполагаемыми участниками проекта, при их наличии.

3.3.3. Паспорт проекта включает в себя наименование проекта, общественно значимые результаты и задачи, цели и показатели с указанием значений показателей по годам реализации проекта, контрольные точки, обеспечивающие достижение целей и значений показателей проекта, сроки реализации и объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проекта, информацию о кураторе проекта, руководителе проекта, администраторе проекта, участниках проектной команды, а также иные сведения, позволяющие оценить обоснованность утверждения паспорта проекта в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

3.3.4. Разработанный паспорт проекта направляется руководителем проекта в муниципальный проектный офис.

3.3.5. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения паспорта проекта проводит анализ соответствия входящих в его состав документов требованиям, указанным в пункте 3.3.3 настоящего раздела.

По результатам проведенного анализа паспорт проекта может быть возвращен предполагаемому руководителю проекта на доработку в случае обнаружения его несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.3.3 настоящего раздела.

Замечания либо отражаются непосредственно в тексте паспорта проекта, либо оформляются соответствующим письмом (служебной запиской).

Руководитель проекта в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня возврата паспорта проекта, обеспечивает устранение замечаний, после чего повторно представляет его в муниципальный проектный офис.

Контроль за соблюдением срока устранения замечаний возлагается на руководителя проекта.

3.3.6. После согласования муниципальным проектным офисом паспорта проекта руководитель проекта организует дальнейшее его согласование по следующим этапам:

1) согласование объема финансового обеспечения проекта с управлением финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. Подтверждающим согласование документом является заключение управления финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;

3) согласование паспорта проекта с профильным общественно-экспертным советом. Подтверждающим согласование документом является выписка из протокола заседания общественно-экспертного совета.

3.3.7. По окончании согласования паспорт проекта и документы, подтверждающие согласование с заинтересованными сторонами, передаются в муниципальный проектный офис, который в течение 10 рабочих дней с даты получения направляет их для рассмотрения на заседании Совет по реформам.

3.3.8. По результатам рассмотрения паспорта проекта на заседании Совет по реформам принимается одно из следующих решений:

об утверждении паспорта проекта и включении проекта в реестр проектов, реализуемых в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области;

о направлении паспорта проекта на доработку;

об отклонении паспорта проекта.

При принятии Совет по реформам решения о направлении паспорта проекта на доработку паспорт проекта дорабатывается в порядке и сроки, установленные в соответствии с пунктами 3.3.5 - 3.3.7 настоящего раздела.

3.4. Реестр проектов, реализуемых в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области, формируется муниципальным проектным офисом.

3.5. Проекты отражаются в виде структурных единиц в составе соответствующих муниципальных программ муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, к сфере реализации которых они относятся.

3.6. В системе "АЦК-Планирование" обеспечивается автоматическое направление утвержденных паспортов муниципальных проектов муниципальному заказчику (ответственному исполнителю) муниципальной программы муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, структурными элементами которой эти проекты являются.

3.7. В целях исполнения связанных с реализацией проектов поручений Губернатора Ульяновской области, Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, решений Совета по реформам, а также по результатам мониторинга в проекты могут вноситься изменения.

Основанием внесения изменений в проекты также является приведение их в соответствие с законодательством.

Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта или подготовки нового паспорта проекта.

3.7.1. Руководитель проекта самостоятельно выбирает форму внесения изменений в проект.

В случае подготовки нового паспорта проекта руководитель проекта осуществляет разработку паспорта проекта в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения.

В случае подготовки запроса на изменение паспорта проекта руководитель проекта формирует запрос на изменение паспорта проекта.

3.7.2. Руководитель проекта обеспечивает согласование запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными органами власти и муниципальным проектным офисом.

3.7.3. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения вносит запрос на изменение паспорта проекта в Совет по реформам.

По результатам рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта Советом по реформам принимается одно из следующих решений:

об утверждении запроса на изменение паспорта проекта;

о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта;

об отклонении запроса на изменение паспорта проекта в связи с отсутствием целесообразности внесения соответствующих изменений в проект.

3.7.4. Паспорта проектов подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

Подготовка запроса на изменение паспорта муниципального проекта во исполнение настоящего пункта начинается не позднее 10 рабочих дней со дня одобрения в установленном порядке методики расчета базовых бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый период, а утверждение указанных запросов осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период.

3.7.5. Запросы на изменения паспортов проектов, связанные с приведением их в соответствие с бюджетом муниципального образования «Чердаклинский район Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, а также внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Чердаклинский район Ульяновской области в целях увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов утверждаются с использованием ГИИС "Электронный бюджет" без внесения для рассмотрения вопроса на заседании Совета по реформам и проектам.

3.8. Реализация проекта завершается:

1) планово - по итогам достижения общественно значимых результатов, выполнения задач проекта, достижения значений его показателей;

2) досрочно - при принятии соответствующего решения Советом по реформам и проектам .

3.8.1. Предложение о досрочном завершении реализации проекта подготавливается руководителем проекта и рассматривается Советом по реформам и проектам.

На заседании Совета по реформам и проектам по представлению руководителя проекта также рассматривается предложение о приостановлении реализации проекта.

3.8.2. При завершении реализации проекта руководителем проекта в течение 5 рабочих дней по истечении срока окончания реализации проекта (принятия решения о досрочном завершении реализации проекта) подготавливается отчет о завершении реализации, а также обеспечивается получение заключения общественно-экспертного совета.

3.8.3. Руководитель проекта вносит отчет о завершении реализации проекта вместе с заключением общественно-экспертного совета в муниципальный проектный офис на согласование.

3.8.4. При рассмотрении вопроса о завершении проекта Советом по реформам и проектам может быть принято одно из следующих решений:

1) о завершении проекта;

2) о завершении проекта, подготовке и реализации плана достижения результатов и выгод на период после завершения реализации проекта;

3) о продолжении реализации проекта.

3.8.5 При приостановлении реализации проекта руководитель проекта обеспечивает внесение изменений в проект в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения до истечения срока приостановления реализации проекта.

Реализация проекта может быть приостановлена на срок, не превышающий 6 месяцев со дня принятия данного решения Советом по реформам и проектам.

3.8.6. По истечении срока приостановления реализации проекта или при принятии такого решения досрочно руководитель проекта представляет в Совет по реформам и проектам предложение о возобновлении реализации проекта, которое включает в себя запрос на изменение проекта. При отсутствии предложения о возобновлении реализации проекта руководитель проекта может внести предложение о досрочном завершении реализации проекта.

3.8.7. При поступлении в Совет по реформам и проектам предложения о возобновлении реализации проекта может быть принято одно из следующих решений:

1) о возобновлении реализации проекта и утверждении запроса на изменение паспорта проекта;

2) о возобновлении реализации проекта и доработке запроса на изменение паспорта проекта;

3) о приостановлении реализации проекта.

3.8.8. При поступлении в Совет по реформам и проектам предложения о досрочном завершении реализации проекта (в случае если реализация проекта приостановлена) может быть принято одно из следующих решений:

1) о возможности досрочного завершения реализации проекта;

2) о смене руководителя проекта и возобновлении реализации проекта.

3.8.9 Решения, принимаемые на заседании Совета по реформам и проектам, отражаются в протоколе этого заседания, который рассылается членам Совета по реформам и проектам, руководителю проекта и иным заинтересованным лицам.

4. Мониторинг реализации проектов

4.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии с планом реализации мероприятий проекта под руководством руководителя проекта.

4.2. Со дня принятия решения об утверждении паспорта проекта осуществляется мониторинг реализации соответствующего проекта (далее - мониторинг), который завершается в день принятия решения о завершении реализации соответствующего проекта.

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров проекта, расчету отклонения фактических значений параметров от плановых параметров, определенных в паспортах соответствующих проектов и рабочих планов, планах реализации.

Мониторинг осуществляется с использованием ГИИС "Электронный бюджет" и системы "АЦК-Планирование", с учетом методических рекомендаций, утвержденных Губернатором Ульяновской области.

4.3. В процессе мониторинга реализации проектов формируются информация и отчеты о ходе их реализации за соответствующий период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом - информация о реализации и отчет о ходе реализации муниципального проекта.

4.4. В отчеты о ходе реализации проектов включаются достоверная информация о реализации проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении значений показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов и контрольных точек, информация об использовании денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения проектов, о рисках реализации проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

4.5. Прогнозные значения показателей проектов определяются в том числе с использованием административных данных, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации".

4.6. При формировании отчетов о ходе реализации региональных проектов проектная команда представляет в ГИИС "Электронный бюджет" информацию:

1) о достижении результатов и контрольных точек - не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения;

2) о достижении значений показателей - не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей;

3) о прогнозном состоянии достижения значений показателей, результатов, контрольных точек в следующем отчетном периоде и сведений о рисках реализации соответствующих проектов - не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.6.1 Отчеты о ходе реализации проектов также направляются в муниципальный проектный офис.

4.9. Сведения, содержащиеся в отчете о ходе реализации проекта, используются при оценке эффективности деятельности участников проектов, а также при подготовке предложений о размере материального стимулирования участников проектной деятельности.

4.10. В отношении проектов могут проводиться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий:

1) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом с привлечением при необходимости структурных органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, экспертных организаций (по согласованию);

2) плановые оценки, проверки и контрольные мероприятия, проводимые в соответствии с законодательством;

3) экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, проводимые муниципальным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации проекта, с привлечением при необходимости структурных органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, общественно-экспертного совета и организаций, в случае отклонения хода реализации проекта от предусмотренного паспортом проекта.

4.11. Оценки и контрольные мероприятия проводятся в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Губернатором Ульяновской области.

4.12. По итогам оценок и контрольных мероприятий, проведенных в отношении проекта, проектным комитетом (ведомственным координационным органом) может быть принято решение о внесении изменений в проект.

4.13. В процессе реализации проектов осуществляется процедура управления рисками в соответствии с методическим рекомендациями, утвержденными Губернатором Ульяновской области.

Управление рисками реализации проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

Информация о возможных рисках реализации проектов формируются в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".

___________

|  | Приложение 1 к Положению |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области

____________И.О.Фамилия

Дата

ПАСПОРТ

________________________________________________________________проекта

(указать муниципального или муниципального приоритетного)

«__________________________________________________________________»

(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Наименование проекта | Полное наименование проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Краткое наименование проекта | Срок реализации проекта | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта |
| Руководитель проекта | Ф.И.О. | Должность руководителя проекта |  |  |
| Администратор проекта | Ф.И.О. | Должность администратора проекта |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Наименование вида документа (муниципальная программа) | Наименование программа и ее подпрограммы, может быть указана 1 и более программ/подпрограмм |  |  |

2. ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Уровень показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Год | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 |
| В строке указывается цель проекта с датой её достижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный/региональный/ муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1Год начала реализации проекта

3.ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Уровень показателя | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сент. | Окт. | Нояб. |  |
|  |  | Федеральный/региональный/ муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение на конец года |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N2 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 |  |
| 1 | Цель проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (указывается наименование результата, создаваемого в рамках реализации проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … .. |  |  |  |  |  |  |  |

2Год начала реализации проекта

5.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | N+1 | N+2 | N+3 | …… |  |
| 1 | В строке указывается результат регионального проекта, составляющей которого являются нижестоящие результаты муниципального проекта либо цель проекта для муниципальных приоритетных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (указывается наименование результата, создаваемого в рамках реализации проекта) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Бюджет муниципального образования, в том числе бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области (в качестве межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, в том числе бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области, и/или средства федерального бюджета (в качестве межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области), всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

6.ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | В строке указывается результат регионального проекта, составляющей которого являются нижестоящие результаты муниципального проекта либо цель проекта для муниципальных приоритетных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается наименование результата, создаваемого в рамках реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя, отчество | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (руководитель проекта) |  |  |  |  |
| 2. | (администратор проекта) |  |  |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| (указывается результат(ы) проекта) |  |  |  |  |  |
| 4 | (ответственный за достижение результата проекта) |  |  |  |  |
|  | (конкретная роль – или общее обозначение «участник проекта») |  |  |  |  |

Руководитель проекта, должность                                                                                                                             И.О. Фамилия

____________________

Приложение №1

к паспорту проекту

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | (указывается результат проекта) |  |  |  |  | (РРП3) |
| 1.1 | (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий проекта) |  |  |  |  | (ГАМО4) |
|  | …. |  |  |  |  |  |

__________

3 Руководитель регионального проекта

4 Глава администрации муниципального образования

1. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование показателя и единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |